## 工作安排表
2023年度州级领导包联推进重点项目工作安排表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设期限 | 总投资 | 截至2022年底完成投资 | 包联内容（2023年完成投资） | 包联州级领导 | 责任地区或单位及责任人 | 配合单位及责任人 | 项目联系人及电话 | 备注
| 合计：70项 |  |  |  | 12587219 | 2037133 | 1868858
一、州委（9名领导，包联重点项目18项）
1 | 金风科技智能风机制造总装厂项目 | 新建 | 年产100万千瓦风力发电机组，一期包括生活厂房、办公区宿舍共80亩 | 2023-2025 | 50000 |  | 12000 | 吕 刚 | 州工信局 崔勇 | 共和县政府 李文林 | 安峰军15809747666
2 | 哇让抽水蓄能电站 | 新建 | 总装机容量280万千瓦 | 2023-2030 | 1270000 |  | 20000 | 吕 刚 | 州发改委 更登加 | 州发改委 张振飞 | 张振飞13909748001
3 | 青豫直流二期4标段华能公司海南30万风电项目 | 新建 | 30万千瓦风电 | 2023-2023 | 139000 |  | 118150 | 州委副书记 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
4 | 青豫直流二期1标段国能公司“光伏+光热”项目10万千瓦光热项目 | 新建 | 光热10万千瓦 | 2023-2024 | 153312 |  | 130000 | 州委副书记 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
5 | 共和香格里拉小区开发 | 新建 | 新建框架结构地下1层地上18层住宅5栋，总建筑面积197428.64平方米及配套设施 | 2023-2024 | 7000 |  | 3000 | 樊润元 | 共和县政府 李文林 | 州住建局 曹东海 | 吉先加13909740700
6 | 同德县清洁取暖配套二期10万千瓦光伏建设项目 | 新建 | 光伏总装机100MW（直流侧120MWp），配套建设相关附属设施。 | 2023-2024 | 38280 |  | 10000 | 樊润元 | 州能源局 张振飞 | 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
7 | 贵德县河西镇山坪台水厂扩建工程 | 新建 | 山坪台水厂扩能，设计规模 30000m³/d，扩建净水车间、消毒间、废水调节池，综合管理用房等 | 2023-2024 | 8544 |  | 3000 | 井永杰 | 贵德县政府 萨尔娜 | 州住建局 曹东海 | 史生友18709741818
8 | 共和县2023年共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目 | 新建 | 1.人工造乔木林6.5万亩、封山育林3万亩、退化林修复0.5万亩。.围栏封育268.56万米、草原改良50万亩。工程固沙3万亩。 | 2023-2024 | 17459 |  | 3492 | 井永杰 | 共和县政府 李文林 | 州林草局 何香龙 | 樊荣 18297243454
9 | 华能共和县清洁供暖配套新能源建设 | 新建 | 25万千瓦光伏，配建蓄热式电锅炉 | 2023-2024 | 100000 |  | 10000 | 张峰 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
10 | 海南州共和区域中心城市建设 | 续建 | 市民中心，公交港湾，地下通道，环城东、西路，青海湖广场地下停车场等 | 2022-2025 | 86251 | 23000 | 20000 | 张峰 | 共和县政府 李文林 | 州住建局 曹东海 | 吉先加13909740700
11 | 隆发共和100万千瓦源网荷储项目30万千瓦风电项目 | 新建 | 30万千瓦风电，6万千瓦/24万千瓦时电化学储能电站及相关配套设施等 | 2023-2024 | 132830 |  | 10000 | 司吉昇 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
12 | 兴海县河卡镇基础设施延伸工程 | 续建 | 道路建设长度6.23公里及配套附属设施 | 2022-2023 | 8610 | 610 | 8000 | 司吉昇 | 兴海县政府 周本加 | 州住建局 曹东海 | 刚彭措 18009748206
13 | 贵德县豆后浪河水生态环境保护与修复项目 | 续建 | 河流缓冲带植被修复工程、绿篱隔离带建设工程、生态护岸建设工程 | 2022-2023 | 8976 | 2066 | 6885 | 刘燕 | 贵德县政府 萨尔娜 | 州生态环境局赵邦庆 | 武同生13997444579
14 | 共和隆豪金城开发 | 新建 | 新建框架结构商住楼14栋，总建筑面积55768平方米及配套设施 | 2023-2024 | 14350 |  | 3000 | 刘燕 | 共和县政府 李文林 | 州住建局 曹东海 | 吉先加13909740700
15 | 贵德县2022年共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目 | 续建 | 草原改良40万亩 | 2022-2023 | 3600 | 20 | 3580 | 兰生峰 | 贵德县政府 萨尔娜 | 州林草局 何香龙 | 王兴良13997347797
16 | 贵德县马什格羊水库灌区工程 | 续建 | 新建1条干渠、16条支渠，其中，干渠长42.58公里，支渠16条总长69.3公里及附属工程 | 2017-2023 | 58926 | 42342 | 4000 | 兰生峰 | 贵德县政府 萨尔娜 | 州水利局 拉夫旦 | 付尚兴13897799598
17 | 黄河公司贵南县清洁取暖配套新能源建设项目 | 新建 | 10万千瓦光伏 | 2023-2024 | 58000 |  | 11000 | 袁玉龙 | 贵南县政府 乔万玛才仁 | 州能源局 张振飞 | 孙斌-13327669722
18 | 同德县2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目 | 新建 | 退化草地改良60万亩、人工种草26.05万亩 | 2023-2024 | 14518 |  | 3015 | 袁玉龙 | 同德县政府 项秀 | 州林草局 何香龙 | 王亮15597571861
二、州人大（6名领导，包联重点项目 6项）
19 | 2022年高原美丽乡村建设 | 续建 | 30个村实施美丽乡村项目，主要完善乡村基础设施，环境整治及特色风貌改造等。 | 2022-2023 | 37800 | 31000 | 6800 | 马建宏 | 五县政府 各县长 | 州住建局 曹东海 | 刘刚 13909741818
20 | 共和县青海湖广场地下停车场 | 新建 | 新建地下停车场20175㎡，停车位720个，并配套建设附属设施 | 2023-2024 | 17900 |  | 17900 | 三措 | 共和县政府 李文林 | 州住建局 曹东海 | 吉先加13909740700
21 | 贵德夏都·水岸华庭建设项目 | 续建 | 总建筑面积26067.59㎡，及相应的室外配套基础设施工程。 |  | 14131 | 1615 | 5000 | 华旦 | 贵德县政府 萨尔娜 | 州住建局 曹东海 | 史生友18709741818
22 | 青豫直流二期4标段华能公司共和塔拉滩30万千瓦光伏项目 | 续建 | 30万千瓦光伏 | 2021-2023 | 150000 | 48108 | 79224 | 耿生成 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
23 | 同德县尕干水库灌溉工程 | 续建 | 新建西干管12.34km，东干管1.96km及各类阀门井25座，管桥2座。 | 2020-2025 | 44632 | 27591 | 5000 | 丁瑞毅 | 同德县政府 项 秀 | 州水利局 拉夫旦 | 马文军15209746987
24 | 伏山共和100万千瓦源网荷储项目黄河70万千瓦光伏项目 | 新建 | 70万千瓦光伏，14万千瓦/64万千瓦时电化学储能电站及相关配套设施等 | 2023-2024 | 429200 |  | 10000 | 马绍福 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府李文林 | 张振飞13909748001
三、州政府（8名领导，包联重点项目40项）
25 | 同德抽水蓄能电站 | 新建 | 总装机容量240万千瓦 | 2023-2028 | 1680000 |  | 48000 | 尕玛朋措 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 同德县政府 项秀 | 张振飞13909748001
26 | 龙羊峡储能（一期） | 新建 | 总装机容量100万千瓦 | 2023-2028 | 600000 |  | 10000 | 尕玛朋措 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
27 | 中能建江苏设计院共和100万千瓦光伏光热项目 | 新建 | 90万千瓦光伏，10千瓦光热 | 2023-2024 | 574059 |  | 10000 | 王 凯 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
28 | 青海晶科海南州20万千瓦源网荷储一体化 | 新建 | 20万千瓦光伏 | 2023-2023 | 80000 |  | 10000 | 王 凯 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
29 | 黄河上游水电开发有限责任公司海南州光储一体化实证基地建设项目 | 续建 | 50万千瓦光伏，配置比例不低于15%的储能电站及相关配套设施等 | 2021-2024 | 680000 | 79264 | 20000 | 钱国庆 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
30 | 海南基地华能50万千瓦光伏项目 | 续建 | 50万千瓦光伏，7.5万千瓦/30万千瓦时储能电站及相关配套设施等 | 2021-2024 | 253200 | 113372 | 101848 | 钱国庆 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
31 | 共和县城政和大街改建及西段道路工程 | 续建 | 道路建设长度14.37公里及配套附属设施 | 2021-2024 | 49551 | 25000 | 8000 | 钱国庆 | 州交通运输局 闫海峰 | 共和县政府 李文林 | 班玛旦周13709711888
32 | 共和县2023年共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理（天然林保护与营造林及荒漠化治理） | 续建 | 人工造乔木林5.5万亩、封山育林5万亩、退化林修复1万亩，工程固沙2万亩。 | 2022-2023 | 7200 | 2160 | 5040 | 钱国庆 | 共和县政府 李文林 | 州林草局 何香龙 | 樊荣18297243454
33 | 兴海县2022年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目 | 续建 | 人工种草30000亩、草原改良150000亩、草原围栏1000000亩、封山育林100000亩、退化林修复2000亩 | 2022-2023 | 5150 | 50 | 5100 | 钱国庆 | 兴海县政府 周本加 | 州林草局 何香龙 | 周洛 17797003333
34 | 大唐海南州兴海县大基地50万千瓦光 伏建设项目 | 续建 | 50万千瓦光伏，7.5万千瓦/30万千瓦时储能电站及相关配套设施等 | 2021-2024 | 274300 | 120032 | 113123 | 钱国庆 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
35 | 贵德县东河流域缓冲带生态保护修复项目 | 续建 | 河滩湿地恢复工程、陆域缓冲区植被修复与径流污染防治工程、污染物生态隔离带建设工程、生态护岸建设工程 | 2022-2023 | 8797 | 2023 | 6742 | 李巍 | 贵德县政府 萨尔娜 | 州生态环境局赵邦庆 | 武同生13997444579
36 | 黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目 | 新建 | 扩建升级尾水提升泵站2座、建设提升引水与湿地输水管线9.2千米、在中下游主要汇水支沟修复重构岸线生态岸坡共41千米、建植构建生态缓冲带共29.7公顷等 | 2023-2024 | 31600 |  | 1000 | 李巍 | 共和县政府 李文林 | 州生态环境局赵邦庆 | 马明煜 15297046001
37 | 黄河流域贵南县茫拉河流域中游段水污染防治与水生态修复（一期）建设项目工程 | 续建 | 对60公里河道进行水污染防治与水生态修复。 | 2022-2023 | 10950 | 3808 | 5000 | 李巍 | 贵南县政府 乔万玛才仁 | 州生态环境局赵邦庆 | 李永忠 15202519297
38 | 2022年度同德县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目（天然林保护与营造林工程） | 新建 | 封山育林45万亩、乔木造林2万亩、灌木造林1万亩 | 2023-2024 | 6700 |  | 1081 | 李巍 | 同德县政府 项秀 | 州水利局 拉夫旦 | 马文军15209746987
39 | 黄河流域贵南县沙沟河中上游段水环境综合治理与水生态修复项目(环保专项） | 续建 | 治理与修复总长度7公里，建设过马营镇污水处理厂尾水深度净化处理湿地工程2.5公顷 | 2022-2023 | 9500 | 4076 | 5424 | 李巍 | 贵南县政府 乔万玛才仁 | 州生态环境局赵邦庆 | 李永忠 15202519297
40 | 中电建共和100万千瓦光伏光热项目 | 新建 | 90万千瓦光伏，10千瓦光热 | 2023-2024 | 577370 |  | 10000 | 李巍 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
41 | 共和县恰卜恰九年一贯制学校建设项目(共和县恰卜恰中学) | 新建 | 主要新建教学及教学辅助用房27142平方米，建设辅助设施及复合型塑胶运动场。 | 2023-2025 | 7534 |  | 3000 | 安木拉 | 共和县政府 李文林 | 州教育局 卓玛本 | 羊本才让13897044077
42 | 海南州高等职业学院建设 | 新建 | 主要新建校舍33428平方米，总图工程以及生活设备购置。 | 2023-2024 | 10000 |  | 5000 | 安木拉 | 州教育局 卓玛本 | 共和县政府 李文林 | 三排闹日13909746871
43 | 海南州青少年示范性综合实践中心综合实践能力提升工程 | 新建 | 总建筑面积11100平方米，主要建设综合实践馆、活动附属用房和生活用房、学生食堂、浴室、锅炉房等 | 2022-2023 | 6400 |  | 3000 | 安木拉 | 州教育局 卓玛本 | 共和县政府 李文林 | 三排闹日13909746871
44 | 北京天润公司共和县25万千瓦风光基地源网荷储项目 | 新建 | 25万千瓦光伏 | 2023-2023 | 90000 |  | 10000 | 安木拉 | 州能源局 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
45 | 海南基地黄河公司共和县100万千瓦光伏项目 | 续建 | 100万千瓦光伏，15万千瓦/60万千瓦时储能电站及相关配套设施等 | 2021-2024 | 522800 | 355273 | 166117 | 安木拉 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
46 | 苏州阿特斯新能源海南州10万千瓦光伏治沙、防风、固草发电项目 | 新建 | 10万千瓦光伏 | 2023-2023 | 45000 |  | 10000 | 王学军 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
47 | 共和县哇洪水库工程 | 续建 | 水库总库容1237万m3，死库容129.25万m3，坝顶高程3600m,最大坝高49m，坝长455m。 | 2018-2022 | 54426 | 44426 | 5000 | 王学军 | 共和县政府 李文林 | 州水利局 拉夫旦 | 晋生德13119747555
48 | 贵德县水系连通及水美乡村建设试点工程(水利部分) | 续建 | 水系连通、清淤疏浚、河道清障、岸坡整治、水源涵养与水土保持5部分 | 2022-2023 | 20026 | 10838 | 8000 | 王学军 | 贵德县政府 萨尔娜 | 州水利局 拉夫旦 | 付尚兴13897799598
49 | 布哈河河道治理工程（共和段二期） | 新建 | 修建堤防（护岸）6km | 2023 | 3711 |  | 1500 | 王学军 | 共和县政府 李文林 | 州水利局 拉夫旦 | 晋生德13119747555
50 | 同德县巴沟乡团结渠节水灌溉现代化改造工程 | 续建 | 改造团结渠干渠8km，及渠系建筑物，改造卡东渠干渠10km，及渡槽等渠系建筑物 | 2022-2025 | 7000 | 3456 | 3000 | 王学军 | 同德县政府 项秀 | 州水利局 拉夫旦 | 童应庆15109744222
51 | 海南州“四地”产业孵化（体验）基地建设 | 续建 | 建筑面积4998平方米，及附属配套设施 | 2023-2024 | 7400 | 570 | 5000 | 更登加 | 州住建局 曹东海 | 共和县政府 李文林 | 刘刚 13909741818
52 | 共和县恰卜恰镇棚户区改造老砖瓦厂安置小区建设项目 | 新建 | 建设10栋11层安置小区住宅楼，配建地下车库及配套基础设施项目，总建筑面积59789㎡，其中地上45696㎡，地下14093㎡ | 2023-2024 | 16559 |  | 1000 | 更登加 | 共和县政府 李文林 | 州住建局 曹东海 | 吉先加13909740700
53 | 羊曲水电站库区兴海县唐乃亥乡移民安置区防护垫地工程 | 续建 | 唐乃亥乡移民安置区防护垫地、集镇安置建设 | 2022-2023 | 22127 | 15942 | 2000 | 更登加 | 兴海县政府 周本加 | 州自然资源局 牛春林 | 李林录 13299742227
54 | GH机场 | 新建 | 航站楼、跑道、站坪及附属配套设施建设 | 2023-2025 | 115000 |  | 27000 | 更登加 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
55 | 隆发共和100万千瓦源网荷储项目70万千瓦光伏项目 | 新建 | 70万千瓦光伏，14万千瓦/56万千瓦时电化学储能电站及相关配套设施等 | 2023-2024 | 317032 |  | 10000 | 更登加 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
56 | 2022年美丽城镇建设 | 新建 | 贵德县河西镇、河东乡美丽城镇建设，主要建设集镇道路提升、给排水、照明、绿化、基础设施改造等，环境整治及特色风貌改造。 | 2022-2023 | 10200 |  | 6000 | 更登加 | 贵德县政府 萨尔娜 | 州住建局 曹东海 | 史生友18709741818
57 | 黄河伏山共和100万千瓦源网荷储项目30万千瓦风电项目 | 新建 | 30万千瓦风电，6万千瓦/24万千瓦时电化学储能电站及相关配套设施等 | 2023-2024 | 117000 |  | 10000 | 更登加 | 州能源局 张振飞 | 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
58 | 羊曲水电站 | 续建 | 总装机容量120万千瓦 | 2021-2024 | 1665738 | 198702 | 60000 | 更登加 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 兴海县政府 周本加 | 王安伟18909743360
59 | 兴海县曲什安镇至龙藏乡公路 | 新建 | 建设道路长38.012公里 | 2023-2025 | 7166 |  | 3421 | 李国雄 | 兴海县政府 周本加 | 州交通运输局 闫海峰 | 苏庆龙 13119744478
60 | 大数据产业园电缆入地一期项目 | 新建 | 新建一号路和园区三号路电缆沟主廊道1.38公里，铜芯电缆13.365公里及其他配套附属设施 | 2023-2024 | 4000 |  | 3000 | 李国雄 | 州工信局 崔勇 | 共和县政府 李文林 | 周 谨13909745056
61 | 贵德县惠安黄河市政大桥建设 | 续建 | 建设黄河大桥1座，预应力连续钢构及引道工程总长1.794公里 | 2022-2023 | 24254 | 12000 | 12524 | 李国雄 | 贵德县政府 萨尔娜 | 州交通运输局 闫海峰 | 辛多杰15897049057
62 | 贵南县过马营至关塘公路改建工程（过马营至郭仁多村段） | 续建 | 三级公路21.7公里 | 2022-2023 | 4359 | 1334 | 3025 | 李国雄 | 贵南县政府 乔万玛才仁 | 州交通运输局 闫海峰 | 张发栋-13997115474
63 | 贵南县藏医院特色诊疗综合楼建设项目 | 新建 | 建设特色诊疗、制剂和消毒供应等业务用房，购置相关设备，完善配套附属设施等。 | 2023-2024 | 5000 |  | 1500 | 李国雄 | 贵南县政府 乔万玛才仁 | 州卫健委 雅卓玛杰 | 牟财源-18097397775
64 | 青海省省级区域医疗中心（海南州）建设项目 | 续建 | 总建筑面积21000平方米，购置设备60台 | 2022-2024 | 20000 | 4000 | 6000 | 李国雄 | 州卫健委 雅卓玛杰 | 共和县政府 李文林 | 三智杰13897786269
四、州政协（6名领导，包联重点项目6项）
65 | 共和县2023年藏羊产业园建设项目 | 新建 | 黑马河、江西沟、倒淌河等乡镇，开展生态畜牧业建设、牦牛藏羊产业发展、生态牧场建设、畜禽养殖粪污资源化利用、饲草产业发展、养殖场+小散户示范带动、草地畜牧业转型升级等。 | 2023-2024 | 8000 |  | 4000 | 才 让 | 共和县政府 李文林 | 州农牧局 尤拉才让 | 仁青才让1390742199
66 | 海南基地国能共和县100万千瓦牧光储项目 | 续建 | 100万千瓦光伏，15万千瓦/30万千瓦时储能电站及相关配套设施等 | 2021-2024 | 455300 | 281783 | 105222 | 赵桂莲 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
67 | 青豫直流二期1标段国能公司“光伏+光热”项目90万千瓦光伏项目 | 续建 | 90万千瓦光伏，18万千瓦/72万千瓦时储能电站及相关配套设施等 | 2021-2024 | 362659 | 141542 | 166718 | 索南吉 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
68 | 青豫直流二期2标段黄河公司“光伏+光热”项目90万千瓦光伏项目 | 续建 | 90万千瓦光伏 | 2021-2023 | 556118 | 233590 | 239110 | 任建民 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
69 | 青豫直流二期3标段三峡公司共和90万千瓦光伏项目 | 续建 | 90万千瓦光伏 | 2021-2023 | 385714 | 207540 | 120317 | 更藏班 玛南杰 | 州发改委 张振飞 | 州能源局 张振飞 共和县政府 李文林 | 张振飞13909748001
70 | 海南州高标准农田建设 | 新建 | 建设高标准农田23400亩及配套设施 | 2023-2024 | 5000 |  | 5000 | 霍青 | 州农牧局 尤拉才让 | 五县人民政府各县长 | 余庭旺15597662227