## 分部门
附件
2024年度州级领导包联推进重点项目工作安排表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设期限 | 总投资 | 截至2023年底完成投资 | 包联内容（2024年完成投资） | 包联州级领导 | 责任地区或单位及责任人 | 配合单位及责任人 | 项目联系人 及电话 | 备注
| 合计：62项 |  |  |  | 11669247.81 | 2431577 | 1805209
一、州委 （9名领导，包联重点项目10项）
1 | 羊曲水电站 | 续建 | 装机规模120万千瓦 | 2021-2026 | 1665738 | 1150303 | 205000 | 吕刚 | 州发展改革委 邱元林 | 兴海县政府 周本加 黄河公司 孙玉军 | 许建军13619787688 | ★ 省级领导包联
2 | 红旗750千伏变电工程 | 续建 | 新建101公里线路，420万千伏安变电容量 | 2023-2024 | 148515 | 92231 | 39400 | 王忠义 | 国网青海省电力公司 宋高宏 | 州能源局 王安伟 | 冯湘龙13997154300 | 省级领导包联
3 | 青海综合能源贵南100万千瓦光储一体化项目 | 新建 | 100万千瓦光伏 | 2024-2026 | 380000 |  | 30000 | 钱国庆 | 贵南县政府 乔万玛才仁 | 州能源局 王安伟 青海综合能源 孟祥勇 | 权陆 13919779500 | ★
4 | 共和香卡·壹号院（二期）建设 | 续建 | 新建住宅楼9栋；地上一层框架结构商业及配套用房3栋；框架结构地上6层地下1层商务公寓楼1栋，绿化及相关配套附属设施等。 | 2023-2024 | 38000 | 14839 | 12000 | 张继宗 | 共和县人民政府 李文林 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
5 | 黄河上游水电开发有限责任公司海南州光储一体化实证基地建设项目 | 续建 | 建设50万千瓦光伏 | 2021-2024 | 250799 | 79293 | 80000 | 刘燕 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 黄河公司 何振中 | 王琦 13897745885
6 | 国能公司青豫直流二期外送项目1标段共和10万千瓦光热建设项目 | 续建 | 10万千瓦光热 | 2023-2024 | 163505 | 6201 | 100000 | 袁玉龙 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 国能公司 王超 | 宁俊杰 15132566663 | ★
7 | GH机场 | 新建 | 新建1条长5200米、宽50米的跑道；6000平方米的航站楼、5个C类机位停机坪，并配套建设空管、供电、供水、供油等设施 | 2023-2026 | 115000 |  | 30000 | 更登加 | 州发展改革委 邱元林 | 共和县政府 李文林 青海机场公司 魏成存 | 王启明18797378366 | ★ 省级领导包联
8 | 共和县恰卜恰镇美丽城镇建设项目 | 新建 | 恰卜恰镇美丽城镇 | 2024 | 3421 |  | 3421 | 更登加 | 共和县人民政府 李文林 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
9 | 黄河伏山共和100万千瓦源网荷储项目黄电30万千瓦风电建设项目 | 新建 | 30万千瓦风电 | 2024-2025 | 119486 |  | 90000 | 牛德海 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 黄河公司 刘启栋 | 许忠辉15597343337 | ★
10 | 国能海南塔拉（25.5万千瓦x4小时）储能电站工程 | 新建 | 建设25.5万千瓦/102万千瓦时的电化学储能电站 | 2023-2024 | 138683 |  | 50000 | 郑聘贤 | 州能源局 王安伟 | 共和县政府 李文林 国能公司 王超 | 宁俊杰 15132566663 | ★
二、州人大 （7名领导，包联重点项目7项）
11 | 黄河公司青豫直流二期外送项目2标段共和塔拉滩90万千瓦光伏项目 | 续建 | 90万千瓦光伏 | 2021-2024 | 488900 | 335614 | 45000 | 马建宏 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 黄河公司 何振中 | 王琦 13897745885 | ★
12 | 伏山共和100万千瓦源网荷储项目黄河70万千瓦光伏建设项目 | 续建 | 70万千瓦光伏 | 2022-2024 | 333800 | 139365 | 70000 | 樊润元 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 黄河公司 何振中 | 王琦 13897745885 | ★
13 | 国能公司同德县清洁取暖配套二期10万千瓦光伏建设项目 | 续建 | 10万千瓦光伏 | 2023-2024 | 38280.84 | 17730 | 15000 | 三措 | 同德县政府 项秀 | 州能源局 王安伟 国能公司 王超 | 宁俊杰 15132566663 | ★
14 | 海南基地青豫直流二期340万千瓦外送项目华能共和塔拉滩30万千瓦光伏建设项目 | 续建 | 30万千瓦光伏 | 2021-2024 | 135600 | 96260 | 10000 | 华旦 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 华能公司 郝卓龙 | 朱万良 19909741117 | ★
15 | 哇让抽水蓄能电站 | 续建 | 总装机容量280万千瓦 | 2023-2030 | 1594704 | 35349 | 42070 | 耿生成 | 贵南县政府 乔万玛才仁 | 州能源局 王安伟 国网公司 李海峰 | 王凯 13870220433 | ★ 省级领导包联
16 | 同德县尕干水库配套灌溉工程 | 续建 | 新建输配水干支管107.72公里 | 2020-2025 | 44632 | 30687 | 10000 | 丁瑞毅 | 同德县人民政府 项秀 | 州水利局 尤拉才让 | 马文军 15209746987 | ★
17 | 国能公司青豫直流二期外送项目1标段共和90万千瓦光伏项目 | 续建 | 90万千瓦光伏 | 2021-2024 | 384613 | 190444 | 130000 | 马绍福 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 国能公司 王超 | 宁俊杰 15132566663 | ★
三、州政府 （10名领导，包联重点项目39项）
18 | 中电建共和100万千瓦光伏光热项目 | 续建 | 90万千瓦光伏，10万千瓦光热 | 2022-2024 | 385038 | 110317 | 187000 | 尕玛朋措 | 州发展改革委 邱元林 | 共和县政府 李文林 中电建公司 潘忠涛 | 高建荣18298365420 | ★
19 | 国能公司同德抽水蓄能电站 | 续建 | 装机规模120万千瓦 | 2023-2030 | 1759718 | 29283 | 30000 | 孙军霞 | 同德县人民政府 项秀 | 州能源局 王安伟 国能公司 孙泽高 | 安然 18809751666 | ★ 省级领导包联
20 | 天合中核汇能海南100万千瓦源网荷储项目80万千瓦光伏项目 | 新建 | 80万千瓦光伏 | 2024-2026 | 345000 |  | 30000 | 孙军霞 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 天合中核公司 魏慧瑜 | 张骥 18809718657 | ★
21 | 国能阿特斯海南100万千瓦源网荷储项目20万千瓦风电项目 | 新建 | 20万千瓦风电 | 2024-2025 | 95000 |  | 10000 | 孙军霞 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 国能公司 王超 | 魏廷玲 15109719887 | ★
22 | 天合中核汇能海南100万千瓦源网荷储项目20万千瓦风电项目 | 新建 | 20万千瓦风电 | 2024-2026 | 89000 |  | 10000 | 孙军霞 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 天合中核公司 魏慧瑜 | 张骥 18809718657 | ★
23 | 华能海南州15万千瓦60万千瓦时储能电站建设项目 | 新建 | 建设150MW/600MWh的储能电站 | 2023-2024 | 64299.65 |  | 40000 | 孙军霞 | 州能源局 王安伟 | 共和县政府 李文林 华能公司 郝卓龙 | 朱万良 19909741117 | ★
24 | 黄河青海省海南州铁盖储能电站工程项目 | 新建 | 建设150MW/600MWh的储能电站 | 2023-2024 | 38000 |  | 30000 | 王凯 | 州能源局 王安伟 | 共和县政府 李文林 黄河公司 何振中 | 王琦 13897745885 | ★
25 | 三峡海南州汪什科储能电站 | 新建 | 建设180MW/720MWh的储能电站 | 2023-2024 | 64300 |  | 50000 | 王凯 | 州能源局 王安伟 | 共和县政府 李文林 三峡公司 王鹏飞 | 王国旗 15097023310 | ★
26 | 兴海县1号住宅小区建设项目 | 续建 | 建设住宅小区一期工程，总建筑面积3.5万平方米及配套设施 | 2022-2024 | 25000 | 6000 | 4700 | 王凯 | 兴海县人民政府 周本加 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 李宝伟18797171217
27 | 智能风机制造总装厂建设项目（一期） | 续建 | 新建厂房10160平方米、辅助设施2499.9平方米，购置叉车、自动化生产、MES系统、整机实验等相关设备。 | 2023-2024 | 12000 | 658 | 8843 | 孙新亮 | 州工业和信息化局 王志江 | 州园区管委会 安峰军 金风设备有限公司 张魁 | 叁智多杰 18009749827
28 | 贵德县三河地区供水水源输水管线项目 | 新建 | 建设供水管网16.3公里及配套附属设施 | 2024-2025 | 8500 |  | 4000 | 孙新亮 | 贵德县人民政府 萨尔娜 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 马志强 13897784500
29 | 共和县市民服务中心 | 续建 | 建筑面积11600平方米，配套建设相关附属设施及总图工程 | 2023-2024 | 12000 | 7479 | 4521 | 孙新亮 | 共和县人民政府 李文林 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
30 | 国能阿特斯海南100万千瓦源网荷储项目80万千瓦光伏项目 | 新建 | 80万千瓦光伏 | 2024-2026 | 320000 |  | 25000 | 李巍 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 国能公司 王超 | 贾建鑫15297011977 | ★
31 | 同德县北环路片区清洁供暖改造项目 | 续建 | 安装4台4MW蓄热式电锅炉，配套供电控制系统；维修改造换热站2座，供热管网改造、阀门井等改造配套。 | 2023-2024 | 4038 | 59 | 3500 | 李巍 | 同德县人民政府 项秀 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王军邦 17797370037
32 | 贵德县河西镇山坪台水厂扩建工程 | 续建 | 设计日处理量30000m³，附属清水池、排泥池等5个水池构筑物、进场道路长1374米等配套设施。 | 2022-2024 | 8544 | 3500 | 4190 | 李巍 | 贵德县人民政府 萨尔娜 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 马志强 13897784500
33 | 贵德县2023年度共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理草原改良项目 | 新建 | 围栏封育140万米、草原改良20.0万亩（其中补播改良1.0万亩）、人工种草0.26万亩、工程固沙0.26万亩。 | 2024 | 4554 |  | 4554 | 李巍 | 贵德县人民政府 萨尔娜 | 州林业和草原局 拉夫旦 | 马明 12309741231
34 | 隆发共和100万千瓦源网荷储项目70万千瓦光伏项目 | 新建 | 70万千瓦光伏 | 2024-2025 | 460000 |  | 50000 | 李国雄 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 隆发公司 粱景辉 | 韩冰17326286663 | ★
35 | 黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目 | 续建 | 缓冲带105.21公顷，生态护岸护坡48.16千米；中游段人工湿地9.6公顷、输水管线9.97千米等；下游段阻隔带约24公顷、建植构建生态缓冲带26.32公顷等。 | 2023-2024 | 31600 | 8102 | 10000 | 李国雄 | 共和县人民政府 李文林 | 州生态环境局 赵邦庆 | 刘静玲 13897346633 | 省级领导包联
36 | 黄河贵德段一级支流（农春河）河岸缓冲带生态保护修复工程项目 | 续建 | 新建农春河河岸滩地生态修复、退化区重构覆绿、缓冲带功能强化修复、生态护坡等。 | 2023-2024 | 5980.32 | 1371 | 4609 | 李国雄 | 贵德县人民政府 萨尔娜 | 州生态环境局 赵邦庆 | 余德清 13086233581
37 | 贵南县2023年共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理（退化草原修复）项目 | 新建 | 围栏封育126.9533万米、草原改良10万亩、人工种草2万亩 | 2024 | 3885 |  | 3885 | 李国雄 | 贵南县人民政府 乔万玛才仁 | 州林业和草原局 拉夫旦 | 索南加13909742116
38 | 黄河流域贵南县茫拉河下游段及其支流曲布藏沟水环境综合治理项目 | 新建 | 建设灌木隔离带 6758 米，种植面积约 33789.9 平米。共建设村落型下凹式绿沟长度约 8345 米。 | 2024-2025 | 7647 |  | 4000 | 李国雄 | 贵南县人民政府 乔万玛才仁 | 州生态环境局 赵邦庆 | 闫龙 15597350376
39 | 黄河公司龙羊峡储能（一期） | 新建 | 装机容量120万千瓦 | 2023-2026 | 845253 |  | 5000 | 苏晓军 | 州发展改革委 邱元林 | 共和县政府 李文林 黄河公司 范禹呈 | 王治13997070403 | ★ 省级领导包联
40 | 青海省省级区域医疗中心（海南州）建设项目 | 续建 | 总建筑面积21000平方米，购置设备60台 | 2022-2024 | 20000 | 8064 | 11936 | 苏晓军 | 州卫生健康委员会雅卓玛杰 | 共和县人民政府 李文林 | 三智杰13897786269
41 | 贵南县城镇供热二级管网改造项目 | 新建 | 更换茫曲镇城区二级供热管网总长度为2x18.16km，更换阀门1000个，拆除并改造阀门井434座。 | 2024 | 4197 |  | 4197 | 苏晓军 | 贵南县人民政府 乔万玛才仁 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 朱岩 13639740880
42 | 贵南县城镇老旧供热管网改造项目 | 新建 | 改造供热管网总长11.96公里，换热站4座及相关附属设施等 | 2024 | 3600 |  | 3600 | 苏晓军 | 贵南县人民政府 乔万玛才仁 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 朱岩 13639740880
43 | 中能建共和100万千瓦源网荷储建设项目 | 新建 | 90万千瓦光伏，10万千瓦光热 | 2024-2025 | 541406 |  | 100000 | 李国胜 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 中能建公司 李论涛 | 牛涛 13813043672 | ★
44 | 共和县恰卜恰镇棚户区改造老砖瓦厂安置小区 | 续建 | 总建筑面积为：61196平方米，及配套设施 | 2023-2024 | 16559 | 6497 | 10062 | 李国胜 | 共和县人民政府 李文林 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
45 | 共和县四好农村道路建设项目 | 新建 | 建设总里程46公里，修建桥梁7座 | 2023-2024 | 4000 |  | 4000 | 李国胜 | 共和县人民政府 李文林 | 州交通运输局 闫海峰 | 更登多杰 15597350067
46 | 共和县黑马河镇美丽城镇搬迁项目清洁供暖一期工程 | 新建 | 新建一座供热站，安装6台蓄热式电锅炉，配套建设供热管网等附属设施 | 2024-2025 | 7096 |  | 7096 | 李国胜 | 共和县人民政府 李文林 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
47 | 同德县城区排水防涝改造工程 | 新建 | 建设宗日路、北环路、东西大街和南环路排水管网13.85公里及相关附属设施设备等。 | 2024 | 3250 |  | 3250 | 李国胜 | 同德县人民政府 项秀 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 余武昌 18909744328
48 | 华能海南州清洁供暖配套电源建设项目 | 新建 | 25万千瓦光伏 | 2024-2024 | 71600 |  | 30000 | 朱林 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 华能公司 郝卓龙 | 朱万良 19909741117 | ★
49 | 共和县青海湖广场地下停车场 | 续建 | 新建地下停车场20175㎡，停车位720个，并配套建设附属设施 | 2023-2024 | 17900 | 9899 | 8001 | 朱林 | 共和县人民政府 李文林 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
50 | 兴海县曲什安镇至龙藏乡公路 | 续建 | 建设沥青砼公路38.021公里 | 2023-2024 | 7165 | 3745 | 3400 | 朱林 | 兴海县人民政府 周本加 | 州交通运输局 闫海峰 | 华角才让15897263777
51 | 共和县尕海滩至西曲沟公路升级改造工程 | 新建 | 改建三级沥青混凝土道路32.261公里，路基宽7.5米，路面宽7米 | 2024 | 5685 |  | 5685 | 朱林 | 共和县人民政府 李文林 | 州交通运输局 闫海峰 | 更登多杰 15597350067
52 | 贵南县茫拉乡至陀乐寺公路改建工程 | 改建 | 建设里程为26.332公里 | 2024-2025 | 6729 |  | 3000 | 朱林 | 贵南县人民政府 乔万玛才仁 | 州交通运输局 闫海峰 | 张发栋13997115474
53 | 黄河青海省海南州贡玛储能电站工程 | 新建 | 建设180MW/720MWh的储能电站 | 2023-2024 | 38000 |  | 30000 | 更智才让 | 州能源局 王安伟 | 共和县政府 李文林 黄河公司 何振中 | 王琦 13897745885 | ★
54 | 贵南县沙沟河（过芒村至郭仁多水库段）防洪工程 | 续建 | 治理河道总长为21605m，新建防洪堤15712m；治理支沟汇入口8条、总长255m，修建防洪堤568m。各类建筑物56座。 | 2023-2024 | 8272 | 906 | 6000 | 更智才让 | 贵南县人民政府 乔万玛才仁 | 州水利局 尤拉才让 | 谢宗辉 13909742089
55 | 共和香格里拉小区 | 续建 | 总建筑面积197428.64平方米 | 2022-2024 | 70000 | 31801 | 18000 | 更智才让 | 共和县人民政府 李文林 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
56 | 共和县2023年度共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目（退化草原修复、天然林保护与营造林及荒漠化治理工程） | 新建 | 退化草地改良50万亩，围栏封育268.56万米；人工造乔木林4.0万亩，封山育林3.0万亩，退化林修复0.5万亩，工程固沙3.0万亩，灌木造林2.5万亩 | 2023-2024 | 16209 |  | 10000 | 更智才让 | 共和县人民政府 李文林 | 州林业和草原局 拉夫旦 | 赵海赟15209745548
四、州政协 （6名领导，包联重点项目6项）
57 | 共和县黑马河镇道路延伸工程 | 新建 | 建设道路10条总长6.3公里及配套附属设施，红线宽12米 | 2024 | 4900 |  | 4900 | 才让 | 共和县人民政府 李文林 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
58 | 共和县恰卜恰河县城段提升建设项目 | 新建 | 建设排洪箱涵3.2公里及附属工程等 | 2024 | 8500 |  | 8500 | 赵桂莲 | 共和县人民政府 李文林 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
59 | 晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目 | 新建 | 20万千瓦光伏 | 2024-2024 | 95814 |  | 30000 | 井永杰 | 州园区管委会 安峰军 | 共和县政府 李文林 晶科科技公司 邹志广 | 吴星华18192090323 | ★
60 | 共和县污水处理厂改扩建三期工程 | 新建 | 扩建规模为1万吨/日，总处理规模 3.0 万吨/日 | 2024 | 3500 |  | 3500 | 索南吉 | 共和县人民政府 李文林 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
61 | 共和安多庄园住宅小区建设 | 续建 | 新建框架结构地下1层地上17层住宅13栋，总建筑面积136000平方米 | 2022-2024 | 75000 | 14137 | 9000 | 更藏班 玛南杰 | 共和县人民政府 李文林 | 州住建和城乡建设局 曹东海 | 王敏明15909746400
62 | 青海湖倒淌河流域水污染防治与水生态修复工程 | 续建 | 尾水深度净化人工湿地1处，尾水提升泵站1座,输水管线0.8千米;修复倒淌河下游湿地周边退化河滨缓冲带32公顷;敷设污水收集管网7.3千米,建设污水检查井273座。 | 2023-2024 | 6832 | 1443 | 5389 | 霍青 | 共和县人民政府 李文林 | 州生态环境局 赵邦庆 | 刘静玲 13897346633
注：带★被确定为2024年度省级重点建设项目（共28项）