海南报社

关于2022年度财政资金绩效运行监控报告

州财政局：

根据《海南州财政局关于开展2022年预算执行事中绩效运行监控工作通知》要求，州委宣传部组织人员对2022年度财政资金绩效运行情况进行跟踪监控，现将运行监控情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022年，州财政局对海南报社下达资金为188.79万元，共6个项目，其中项目资金181.72万元、公用经费7.07万元。截止10月30日，项目资金执行数为128.6万元、公用经费支出5.11万元。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

**（一）预算资金执行情况**

项目资金181.72万元的执行率为70.77%，公用经费7.07万元的执行率为72.28%。截止到12月15日，海南报社的项目资金和公用经费能够完成98%的执行率。

**（二）绩效目标完成情况**

到年底，能够保证6 个项目全部得到执行，公用经费中的因公出国、公用接待，两项经费外，其他经费均能100%的执行。

三、存在问题

个别项目预算资金执行较慢的原因在于受疫情影响，未能开展。专项资金绩效运行质量整体较好，资金绩效正在释放。

四、整改措施和建议

绩效运行状况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度、绩效考评的参考依据。一要加强对资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，准时实行有效措施予以纠正，进一步明确责任人、规范专项资金使用绩效。二要加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈部机关业务科室针对资金绩效运行状况，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，组织部务会研究资金使用，加快资金拨付进度，按要求完成各类资金的支付使用。

海南报社

2022年11月29日